## WBS
WBS(엄블랑호다) | [5 empty] | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月
[6 empty] | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 |  | 공통 | 완료 | bar: 3월 1주차 to 4월 4주차; 9月 1주차
| 공통 | 기능명세서작성 |  | 공통 | 완료 | bar: 3월 1주차 to 4월 4주차; 9月 1주차
| 공통 | API연동규격서 작성 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 3월 3주차 to 3월 4주차; 9月 1주차
| 공통 | 스터디 |  | 공통 | 마크업중 | bar: 3월 1주차 to 6월 1주차; 9月 1주차
| 공통 | WBS 작성 |  | 기원준 | 기능구현중
| 공통 | Sequence Diagram 작성 |  | 기원준, 황인성 | 완료 | bar: 3월 1주차 to 4월 4주차; 9月 1주차
| 공통 | 사용자 요구사항 명세서 작성 |  | 공통 | 완료 | bar: 3월 1주차 to 3월 4주차; 9月 1주차
| 공통 | 제공자 요구사항 명세서 작성 |  | FE | 완료 | bar: 3월 1주차 to 3월 4주차; 9月 1주차
| FE | 기술 스택 선정 | Flutter | BE | 완료 | bar: 3월 1주차 to 3월 4주차; 9月 1주차
| BE | 기술 스택 선정 | MySQL, JAVA SPRING, Django | 기원준, 황인성 | 완료 | bar: 3월 1주차 to 3월 4주차; 9月 1주차
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 | IOTCapstoneDesign | 황인성 | 완료 | bar: 3월 3주차 to 4월 2주차; 9月 1주차
| 공통 | Git 브랜치 전략 정의 | IOTCapstoneDesign | 공통 | 완료 | bar: 3월 3주차 to 4월 2주차; 9月 1주차
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 황인성 | 완료 | bar: 3월 3주차 to 4월 2주차; 9月 1주차
| 공통 | 디자인 컨셉 정의 |  | 박태현 | 완료 | bar: 3월 3주차 to 5월 2주차; 9月 1주차
| FE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | 김대원 | 기능구현완료 | bar: 3월 3주차 to 9月 1주차
| BE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | 기원준, 황인성 | 기능구현완료 | bar: 3월 3주차 to 9月 1주차
| FE | 프로젝트 생성 |  | 김대원 | main브랜치 반영 | bar: 3월 3주차 to 7월 1주차; 9月 1주차
| BE | 프로젝트 생성 |  | 기원준, 황인성 | main브랜치 반영 | bar: 3월 3주차 to 7월 1주차; 9月 1주차
| FE | 프로젝트 설정 |  | 김대원 | main브랜치 반영 | bar: 3월 3주차 to 7월 1주차; 9月 1주차
| BE | 프로젝트 설정 |  | 기원준, 황인성 | main브랜치 반영 | bar: 3월 3주차 to 7월 1주차; 9月 1주차
개발 | FE | 회원가입 | 회원가입 페이지 구현 | 김대원 | 완료 | bar: 3월 3주차 to 7월 2주차; 9月 1주차
| BE |  | 로그인 구현 | 황인성 | 기능구현완료 | bar: 3월 3주차 to 9月 1주차
| BE |  | 개인정보 구현 | 황인성 | 기능구현완료 | bar: 3월 3주차 to 9月 1주차
| BE |  | security - 회원가입 구현 | 황인성 | 기능구현완료 | bar: 3월 3주차 to 9月 1주차
| FE | 로그인 | 로그인/로그아웃 페이지 구현 | 김대원 | 완료 | bar: 3월 3주차 to 8월 2주차; 9月 1주차
| FE |  | 회원정보 찾기 페이지 구현 | 김대원 | 완료 | bar: 3월 3주차 to 8월 2주차; 9月 1주차
| BE |  | security - 로그인 구현 | 황인성 | 기능구현완료 | bar: 3월 3주차 to 9月 1주차
| BE |  | 비밀번호 찾기 구현 | 황인성 | 기능구현완료 | bar: 3월 3주차 to 9月 1주차
| BE |  | 회원정보 찾기 구현 | 황인성 | 기능구현완료 | bar: 3월 3주차 to 9月 1주차
| FE | 공통화면 구현 | 메인 페이지 구현 | 김대원 | 기능구현완료 | bar: 3월 3주차 to 9月 1주차
| FE |  | 가이드 페이지 구현 | 김대원 | 기능구현중
| FE |  | 측정 페이지 구현 | 김대원 | 기능구현중
| BE | 측정 및 분석 | 영상 데이터 측정 | 기원준, 황인성 | 완료 | bar: 3월 3주차 to 7월 1주차; 9月 1주차
| BE |  | 영상 데이터 저장 및 출력 | 기원준 | 기능구현완료 | bar: 3월 3주차 to 9月 2주차
| BE |  | 측정 및 분석 데이터 DB 연결 | 기원준, 김대원 | 기능구현중
| Server |  | 자료 조사 | 박태현 | 완료 | bar: 3월 2주차 to 9月 4주차
배포 | Server | MySQL | 설치 및 환경 설정 | 기원준 | 완료 | bar: 3월 3주차 to 7월 1주차; 9月 1주차
| Server |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 | 기원준 | 완료 | bar: 3월 3주차 to 7월 1주차; 9月 1주차
| Server |  | 외부 연동 확인 | 기원준 | 기능구현완료 | bar: 3월 3주차 to 9月 4주차
| Server | Back | 도커파일작성 | 황인성 | 작업대기 | bar: 3월 3주차 to 6월 1주차; 9月 1주차
| Server |  | 서버 포트 설정 | 기원준 | 기능구현완료 | bar: 3월 3주차 to 9月 4주차
| Server | Front | 도커 파일 작성 | 김대원 | 작업대기 | bar: 3월 3주차 to 6월 1주차; 9月 1주차
| Server |  | nginx.conf 작성 | 김대원 | 작업대기 | bar: 3월 3주차 to 6월 1주차; 9月 1주차
| Server |  | 서버 포트 설정 | 김대원 | 기능구현완료 | bar: 3월 3주차 to 9月 4주차
유지보수 |  |  |  |  | 작업대기 | bar: 3월 4주차; 9月 1주차
작업대기 | bar: 3월 4주차; 9月 1주차
작업대기 | bar: 3월 4주차; 9月 1주차